## Sheet1
序号 | 工程维修地点 | 单位（约） | 维修工程工序要求
一、防水维修工程 | 1、科研办公楼（屋顶面） | 1000㎡ | (1)开挖铲除原屋面防水层、处理不平整开裂缝细。
| 2、卫生间（地、墙面） | 30㎡ | (2)20mm水泥沙浆找平。
| 3、值班室（屋顶面） | 20㎡ | (3)4mm厚SBS改性沥青防水卷材+20mm厚水泥砂浆保护层。（卷材搭接符合规范要求，须做女儿墙返边处理）。
(4)不低于40mm厚C20细石混凝提浆压光(内配双向ф4@200加0%TS95硅质防水剂，面层要求达到规范流水波度）。
(5)按规范要求设置分割缝，并做割缝处理。
二、折除工程 | 科研办公楼屋顶层钢架 | 800㎡ | 折除、搬运钢架堆放到指定位置。
三、磁地砖修补工程 | 科研办公楼部份楼道、房间 | 800㎡ | 对已脱落、鼓起、松动瓷砖进行恢复。
四、原墙面鼓泡瓷粉铲除 | 科研办公楼部份楼道、房间 | 1000㎡ | 铲除墙面脱落鼓起瓷粉，处理墙面固化平整。
五、瓷粉、乳胶漆粉刷 | 科研办公楼部份楼道、房间 | 1000㎡ | 确保施工瓷粉、乳胶漆粉各刷两遍以上。
六、修建遮雨房 | 科研办公楼屋顶层炮楼 | 9㎡ | 主要防止雨水进入楼房。材料为砖墙结构。
七、零星维修 | 卫生间 | 4套 | 小便槽自动冲洗水箱、蹲式大便器更新安装。
| 球场护栏刷漆维护 | 80m² | 园区铁管栏杆除锈、防腐油漆、面漆两遍。
| 护栏更换 | 10m | 换新刷漆。
| 食堂油烟机更换 | 1台 | 采购
| 室外排水管更换 | 35m | (Φ110-20米、Φ160-15米)
| 4门保鲜柜 | 1台 | 采购
工程结算，以甲乙双方现场实际丈量收方的数量方为准进行计算。